## Übersicht
Anforderungen "Project Escape"
Risikobewertung
ID | Kurzbezeichnung | Typ | Status | Priorität | Stabilität | Komplexität | Risiko | Quelle | Datum | Ziele | Version
FA-1 | Spiel speichern | FA | Pendent | é | é | è | é | Projekt-Startupmeeting | 2016-10-05 | Z-4 | 1.0
FA-2 | Spiel laden | FA | Pendent | é | é | è | é | Projekt-Startupmeeting | 2016-10-05 | Z-4 | 1.0
FA-3 | Level-Übersicht | FA | Pendent | è | é | è | é | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-02 | Z-5 | 1.0
FA-4 | Spieler-Bewertung berechnen | FA | Pendent | è | é | é | é | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-02 | Z-4, Z-5 | 1.1
FA-5 | Variables Spielende | FA | Pendent | è | é | ê | ê | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-02 | Z-4, Z-5 | 1.0
FA-6 | Einfache Steuerung | FA | Pendent | é | é | ê | ê | Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer) | 2016-10-19 | Z-6, Z-7 | 1.0
FA-11 | Spieler-Bewertung sichtbar | FA | Pendent | è | é | ê | ê | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-04 | Z-4, Z-6 | 1.0
FA-12 | Mauszeiger Hover | FA | Pendent | è | é | ê | ê | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-04 | Z-4, Z-6 | 1.0
FA-13 | Klick-Animation | FA | Pendent | ê | é | è | é | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-04 | Z-4, Z-6 | 1.0
NFA-7 | Eingabegeräte | NFA | Pendent | ê | è | ê | ê | Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer) | 2016-10-19 | Z-6, Z-7 | 1.0
NFA-9 | Performance | NFA | Pendent | é | è | è | è | Brainstorming "Anforderungen" | 2016-11-02 | Z-2, Z-3, Z-7 | 1.0
NFA-10 | Stabilität | NFA | Pendent | è | è | ê | ê | Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer) | 2016-10-19 | Z-3 | 1.0
RB-8 | Plattform | RB | Pendent | é | é | ê | ê | Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer) | 2016-10-19 | Z-7 | 1.0
RB-14 | Endgerät Spezifikation | RB | Pendent | é | é | ê | ê | Besprechung Anforderungen (mit Herr Gasenzer) | 2016-11-16 | Z-2, Z-3, Z-7 | 1.0
Legende
Vereinfachtes Bewertungssystem nach Ralf Bürger (Systematische Softwareentwicklung): Die Risikozustände wurden von 5 auf 3 Zustände reduziert: hohes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko. Damit wurde folgendes System verwendet:
Bürger: |  |  | Vereinfachung:
é | ì | ð | é
è |  | ð | è
î | ê | ð | ê

## Detail
ID | Kurzbezeichnung | Text | Version
FA-1 | Spiel speichern | Das System muss dem Benutzer in der Level-Übersicht die Möglichkeit bieten, den Spielstand lokal zu speichern. | 1.0
FA-2 | Spiel laden | Beim Starten muss das Spiel: - bei lokal vorhandenem Spielstand den bestehenden Spielstand laden. - bei nicht lokal vorhandenem oder nicht auffindbaren Spielstand einen neuen Spielstand erstellen. Das System präsentiert anschliessend in jedem Fall den Spielstand. | 1.0
FA-3 | Level-Übersicht | Das System soll dem Benutzer eine Übersicht für die Navigation zwischen den verschiedenen Levels bieten. Diese zeigt, welche Levels bereits zugänglich sind und ermöglicht es dem Benutzer, eines per Mausklick auszuwählen. Das System soll nicht zugängliche Levels kennzeichnen und die Navigation zu ihnen verunmöglichen. | 1.0
FA-4 | Spieler-Bewertung berechnen | Sobald ein Level abgeschlossen ist, soll das System die dort erreichte Punktzahl (zwischen 0 und 100) zu der bisherigen Gesamtpunktzahl des Benutzers addieren und das Ergebnis zusammen mit der totalen Anzahl bisher abgeschlossener Level im Spielstand eintragen. Aus diesen beiden Werten kann dann ein Bewertungsindex errechnet werden: <Bewertungsindex> = <Gesamtpunktzahl> / <Anzahl abgeschlossener Levels>Sobald ein Level abgeschlossen ist, soll das System die aktuelle Gesamtpunktzahl des Benutzers basierend auf folgender Formel berechnen und im Spielstand eintragen: <Gesamtpunktzahl> = (<bisherige Gesamtpunktzahl> * (<n> - 1) + <Punktzahl des abgeschlossenen Levels>) / <n> wobei <n> der Anzahl abgeschlossener Levels entspricht. | 1.1
FA-5 | Variables Spielende | Sobald der Spieler das finale Level geschafft hat, soll das System das leistungsabhängige Ende der Geschichte gemäss dem Bewertungsinex anzeigen. - Ganzzahlig gerundeter Bewertungsinex 0%-49%: Negatives Ende. - Ganzzahlig gerundeter Bewertungsinex 50%-84%: Neutrales Ende. - Ganzzahlig gerundeter Bewertungsinex 85%-100%: Positives Ende. | 1.0
FA-6 | Einfache Steuerung | Das System muss es dem Benutzer erlauben, sich innerhalb eines Levels mit Mausklicks fortzubewegen. Sobald ein begehbarer Ort innerhalb des Spielbereichs in der Unity-Simulation angeklickt wurde, muss das System die Spielfigur zum angeklickten Ort bewegen. | 1.0
NFA-7 | Eingabegeräte | Für das Spiel wird kein zusätzliches Eingabegerät benötigt, sondern es kann mit bereits vorhandenen Geräten wie zum Beispiel mit einer Maus, Touchpad und Tastatur gespielt werden. | 1.0
RB-8 | Plattform | Die Applikation wird für Windows entwickelt und getestet. | 1.0
NFA-9 | Performance | Das Spiel ist soll von Endgeräten mit Mindestspezifikationen (siehe RB-14) flüssig gespielt werden können. | 1.0
NFA-10 | Stabilität | Das System soll stabil laufen und nur in absoluten Ausnahmefällen (10% der Spielversuche) abstürzen. | 1.0
FA-11 | Spieler-Bewertung Sichtbar | Das System zeigt in der Level-Übersicht (siehe Anforderung 3) den aktuellen Bewertungsindex des Spielers (siehe Anforderung 4) oben rechts in der View in der Form „Aktuelle Bewertung: <Bewertungsindex>“ | 1.0
FA-12 | Mauszeiger Hover | Falls der Mauszeiger des Benutzers sich nicht auf einem interagierbaren Objekt im Spiel befindet, soll das System den Standardmauszeiger anzeigen. Falls der Mauszeiger des Benutzers sich auf einem interagierbaren Objekt im Spiel befindet, soll das System als Rückmeldung den Standardmauszeiger durch einen andersartigen ersetzen. | 1.0
FA-13 | Navigation-Klick-Animation | Sobald der Spieler innerhalb eines Levels auf einen navigierbaren Punkt klickt, soll das System am geklickten Punkt eine kurze Animation starten. | 1.0
RB-14 | Endgerät Spezifikation | Das Spiel wird für Computer mit folgenden Mindestspezifikationen entwickelt: RAM: 2 GB Festplattenspeicher: 16 GB Grafikkarte: DirectX 9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber CPU: ähnlich Intel® Core™ 2 Duo E8500 oder AMD Phenom™ II X3 720 | 1.0

## Archiv
ID | Kurzbezeichnung | Text | Version | Folgeversion | Änderungsgrund
FA-4 | Spieler-Bewertung berechnen | Sobald ein Level abgeschlossen ist, soll das System die aktuelle Gesamtpunktzahl des Benutzers basierend auf der Formel <Gesamtpunktzahl> = (<bisherige Gesamtpunktzahl> + <Punktzahl des abgeschlossenen Levels>) / 2 berechnen und im Spielstand eintragen. | 1.0 | 1.1 | Besprechung mit Projektleiter Eckerle, 09.12.2016